ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

С. ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

УТВЪРДИЛ: .......................

Красимира Димитрова

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2025 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“,С.ВОЙВОДОВО, ОБЩ.ХАСКОВО

Обща информация за Плана за действие 2025 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Христо Ботев“, с.Войводово, общ.Хасково

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът на ОУ „Христо Ботев“, с. Войводово обхваща петата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед

конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната и регионалната политика по БДП.

| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред спрямо План МОН | Наименование на мярката | Ефект на мярката | Отговорни к по мярката | Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП | Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2023 – 2024 г. пред ПС | Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за 2024 г. на база предоставена от УКБДП. | Директор, Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата (УКБДП) | Информация за изпълнение на мерките за БДП за 2024 г. Годишен доклад. Срок: януари 2025 г. | Класни ръководители; Родители |
| 1.1.2 | Актуализация на План за действие за БДП 2025 г. | Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП | Директор, УКБДП | Актуализация на План за действие за БДП. Срок: ежегодно, постоянен | Актуализиран План за действие за БДП. |
| 1.1.3 | Изпълнение на годишните мерки за БДП на | Годишно изпълнение на | Директор, | Изпълнение на годишните | Доклад на УКБДП. |

|  | ниво училище. | мерките. | УКБДП | мерки за БДП на ниво училище. Срок: постоянен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседание на УКБДП. | Регулярна отчетност на политиката по БДП. | Директор | Представена информация към РУО за изпълнени мерки по БДП. | Годишна план-програма за БДП, представена от директора на ЦПЛР. |
| 1.1.5 | Изпълнение на годишни мерки за БДП на ниво РУО. | Годишно изпълнение на мерки по БДП на РУО- Хасково. | Директор, УКБДП | Изпълнени годишни мерки за БДП на ниво училище Срок: постоянен. | Доклад на УКБДП. |
| 1.1.6 | Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседание на УКБДП. | Регулярна отчетност на политиката по БДП. | Директор, УКБДП | Представена информация към РУО за изпълнени мерки по БДП. | Доклад за изпълнение на училищната политика по БДП за съответния период на база реализирана План- програма и обобщена информация от заседанията на УКБДП |
| 1.1.7 | Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП пред ДАБДП. | Годишна отчетност на държавната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на МС, свързани с БДП. | Директор | Представена информация към РУО за изпълнени мерки по БДП. | Доклад за изпълнение на училищната политика по БДП за съответния период на база реализирана План- програма и обобщена информация от заседанията на УКБДП |
| 1.1.8 | Наблюдение и оценка на изпълнението на училищните мерки по БДП. | Предприемане на корективни действия за подобряване на изпълнението на училищната политика. . | Директор, Учители, УКБДП | Анализ, контролна дейност и вземане на решения по време на изпълнението на мерките по БДП. Прилагане на методология за наблюдение и обработване на данни за състоянието на възпитанието и обучението по БДП. Преценка на мерките от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на | Анализ на резултатите от направените тестове за поетапна проверка на знанията и уменията на учениците по БДП в края на І и ІІ учебен срок и проверка на практическите умения в ролеви игри.. |

|  |  |  |  |  | потребностите, чието удовлетворяване се цели с тях. Срок: постоянен Секторни мониторинг и оценка на изпълнението на мерките по БДП. Срок: постоянен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9 | Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището. | Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво | Директор, гл.счетовод ител |  | Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишния бюджет на училището. Срок: финансова 2025 г. | Бюджетен разчет Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП от УК. |
| 1.2 | Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Изпълнение на методическите указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи. | Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП. | Директор, Учители, УКБДП | Изпълнени методически указания Срок: постоянен |  | Кореспонденция между институциите. |
| 1.2.2 | Организиране и провеждане на училищно работно съвещание по БДП. | Обединени усилия за ефективно изпълнение на политиката по БДП, съобразно спецификата на училището. | Директор, Класни ръководител и УКБДП | Проведено работно съвещание Срок: ежегодно, постоянен |  |  |
| 1.3 | Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. | Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото | Директор | Активна медийна политика. Срок: постоянен. |  | Официална интернет страница на училището |

|  |  | пространство. за БДП държавни институции в общественото пространство. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - Оптимизирано обучение на ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка: - актуализиране на учебната документация по БДП; - заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП; - определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училище; - интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, едновременно с преподаването им като отделен предмет; - прилагане на единни образователни стандарти; - използване на учебни материали и подходи, адаптирани към възрастта и зрелостта на учениците; - обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното; - насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията; - практическа насоченост на уроците | Подготвени ученици в областта на БДП. | Директор, Клас.ръководители | Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП. Срок: постоянен | Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора |

|  | – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, използвайки вътрешната (подвижна зона) за обучение по БДП, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение; - осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на образованието във връзка с обучението по БДП. | Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП. | Обучителна организация ; издаване на удостоверен ие; осигуряване на необходима та учебномето дическа литература Специалист, обучение и развитие, Зам.- директори. | Осигуряване на обучението на преподаватели, не преминали обучение: „Методика на обучението по БДП”; Брой обучени педагогически специалисти. Срок: постоянен | Заповед за провеждане на квалификацията; Списък на обучените длъжностни лица; |
| 2.1.3 | Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. | Подготвени ученици в областта на БДП. | Учители, класни ръководител и | Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието. Срок: постоянен | Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |

| 2.1.4 | Организиране и провеждане на национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. | Подкрепа за творческите изяви на децата и учениците по темата за БДП. | Директор, учители, класни ръководител и | Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в училище. Срок: постоянен | Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4.1 | Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП I състезателна група: учениците от V до VII клас | Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, | Директор, учители, класни ръководител и | Организирано и проведено национално състезание по БДП Срок: Общински кръг до 15.03.2025 г. Областен кръг до 27.04.2025г. Национален кръг: 07.06. до 09.06.2025 г. 21.06. до 23.06.2025 г. | Протоколи от класирането на ученици; Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |

|  |  | придобити в следствие на обучението по БДП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4.2 | Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене (10-12 години). | Популяризиране на безопасността на движението по пътищата и изградена култура на безопасно поведение в пътна обстановка. Подготвени деца и ученици. | НДД, Общини училища | Срок: април-юни 2025 г. | Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. |
| 2.1.4.3 | Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене (12-15 години). | Популяризиране на безопасността на движението по пътищата и изградена култура на безопасно поведение в пътна обстановка. Подготвени деца и ученици в областта на БДП. | НДД, Общини училища | Срок: април-юли 2025 г. | Докладвана от отговорните институции информация. Протоколи от класирането на учениците. |
| 2.1.5. | Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование. | Осигурен безопасен транспорт за децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образованието. | Директор, учители | Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран транспорт на деца и ученици. Срок: постоянен | Докладвана от учителите информация – регулярно чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |
| 2.1.6 | Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | Подготвени ученици. | УКБДП, класни ръководител и учители | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. Срок: постоянен. | Докладвана от учителите информация – регулярно за заседания на ПС чрез УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |
| 2.1.6.1 | Провеждане на кампания: „Пътят на първокласника“. | Определяне на най- безопасния маршрут от дома до училище и | УКБДП, класни ръководител | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и | Докладвана от отговорните институции информация. |

|  |  | обратно и идентифициране на препятствие и проблемни точки – на първата родителска среща. | и | ученици. Срок: ежегодно, през м. септември. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6.2 | Провеждане на кампания: „Посланията на есенния лист". | Фокусиране на вниманието на децата, учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на бдителността в есенно- зимния сезон. | УКБДП, класни ръководител и | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици Срок: ежегодно, м. октомври/м. ноември. | Докладвана от отговорните институции информация. |
| 2.1.7 | Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици. | Подготвени ученици в областта на БДП. Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата. | УКБДП | Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици Срок: постоянен. | Докладвана информация от УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.. |
| 2.1.8 | Активизиране на дейността на вътрешно институционалните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището. | Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на | Директор, УКБДП | Дейност на училищните комисии по БДП Срок: постоянен. | Отчети за дейността на комисиите Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП. |

|  |  | помощ в случай на опасност . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства |  |  |  |  |
| 2.3 | Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Отбелязване на 29 юни – Международен ден на безопасността на движението по пътищата. | Популяризиране на политиката за БДП. | Директор, УКБДП, класни ръководител и, учители | Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно, 29 юни. | Докладвана информация от УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |
| 2.3.2 | Отбелязване на: - Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD – септември. - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – ноември | Популяризиране на политиката за БДП. | Директор, УКБДП, класни ръководител и, учители | Организирани и проведени мероприятия. Срок: ежегодно. | Докладвана информация от УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |
| 2.4 | Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в училището | Предпазване на работещите в ПГ от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система. | Директор, УКБДП | Функциониращи системи от мерки в училището. Срок: постоянен | Система от мерки по БДП в ПГ; Докладвана информация от УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора. |

Актуализацията на настоящият документ е утвърдена със Заповед № 215 / 26.03.2024